## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Creación de Usuarios | Administradora-Jefes de Grupo | Ingresar usuarios al programa | Crear usuarios que puedan acceder ya sea como administradores o jefes de grupo |  | Alta | En proceso
REQ002 | Gestor de Credenciales | Administradora-Jefes de Grupo | Validar credenciales | Verificar el ingreso de usuario para determinar si es administrador o jefe de grupo y así darle acceso al programa |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Creación de Usuarios | Administradora-Jefes de grupo | Ingreso al programa | Verificar el ingreso de usuario para determinar si es administrador o jefe de grupo y así darle acceso al programa |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Registro de usuarios validos |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 5
REQ002 | Gestor de Credenciales | Administradora-Jefes de grupo | Validar las credenciales que son ingresadas | Aumentar la seguridad del programa al validar que el ingreso de Usuario y contraseña sean los que están registrados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Validación de ingreso al programa |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 7 | Horas Estimadas | 0 | -1 | -2.5 | -3.5 | -5.5 | -7
[8 empty] | Horas Estimadas Restantes | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5
REQ002 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.5
Con lo que se ha realizado del proyecto hasta el momento, es decir, el cumplimiento de dos requisitos, al analizar la gráfica y observar que la línea azul se encuentra por debajo de la línea roja, se puede concluir que el trabajo está dentro del cronograma, sin presentar retrasos. A medida que se vayan cumpliendo más requisitos, se podrá ir evidenciando como se presenta la curva de cumpliento y la exitencia o no de atrasos,
[8 empty] | Horas Estimadas | 0 | -0.5 | -1.5 | -2.5 | -4.5 | -5.5
[8 empty] | Horas Estimadas Restantes | 0 | -0.6 | -1.2 | -1.8 | -2.4 | -3