## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al Programa | Administradora-Jefes de Grupo | Ingresar al programa | Verificar el ingreso de usuario para determinar si es administrador o jefe de grupo y así darle acceso al programa |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Guardar la información en el sistema | Jefes de Grupos | Almacenar los registros de cada empresa | Desarrollar una base de datos estructurada que almacene los registros de las empresas de forma segmentada y clasificada. |  | Alta | No iniciado
REQ003 | Digitalización del mapa de procesos | Jefes de Grupos | Reemplzar esquemas manuales y facilitar su visualización | Mejorar la comprensión, seguimiento y gestión de los procesos internos, asegurando una consulta rápida por parte de los jefes de grupo |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso al programa | Administradora-Jefes de grupo | Ingreso al programa | Verificar el ingreso de usuario para determinar si es administrador o jefe de grupo y así darle acceso al programa |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Registro de usuarios validos |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 2
REQ001-2 | Validación de ingreso al programa |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 3
REQ002 | Guardar la información en el sistema | Jefes de grupos | Almacenar los registros de cada empresa | Desarrollar una base de datos estructurada que almacene los registros de las empresas de forma segmentada y clasificada. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Registro de información del grupo |  |  |  | José María Sandoval |  | 4
REQ002-2 | Menú de Operaciones |  |  |  | José María Sandoval |  | 3
REQ003 | Digitalización del mapa de procesos | Jefes de grupos | Reemplzar esquemas manuales y facilitar su visualización | Mejorar la comprensión, seguimiento y gestión de los procesos internos, asegurando una consulta rápida por parte de los jefes de grupo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Mapas de procesos-Acceso a Información |  |  |  | Diego Pinto |  | 4
REQ003-2 | Acceso a la visualización |  |  |  | Diego Pinto |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 6.5
REQ001-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7
REQ002-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
REQ002-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4
REQ003-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
Horas Estimadas | 12 | 9 | 5.5 | 2.5 | -3.5 | -6.5
Horas Estimadas Restantes | 12 | 10.2 | 8.4 | 6.6 | 4.8 | 3
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO