## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Creación de Usuarios | Administradora-Jefes de Grupo | Ingresar usuarios al programa | Crear usuarios que puedan acceder ya sea como administradores o jefes de grupo |  | Alta | En proceso
REQ002 | Gestor de Credenciales | Administradora-Jefes de Grupo | Validar credenciales | Verificar el ingreso de usuario para determinar si es administrador o jefe de grupo y así darle acceso al programa |  | Alta | En proceso
REQ003 | Almacenamiento de Información | Jefes de Grupos | Almacenar los registros de cada empresa | Desarrollar una base de datos estructurada que almacene los registros de las empresas de forma segmentada y clasificada. |  | Alta | No iniciado
REQ004 | Enlace del Mapa de Procesos | Jefes de Grupos | Acceder a la tabla de datos según el hipervinculo seleccionado en el mapa de procesos. | Mejorar la comprensión, seguimiento y gestión de los procesos internos, asegurando una consulta rápida por parte del equipo |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Creación de Usuarios | Administradora-Jefes de grupo | Ingreso al programa | Verificar el ingreso de usuario para determinar si es administrador o jefe de grupo y así darle acceso al programa |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Registro de usuarios validos |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 5
REQ002 | Gestor de Credenciales | Administradora-Jefes de grupo | Validar las credenciales que son ingresadas | Aumentar la seguridad del programa al validar que el ingreso de Usuario y contraseña sean los que están registrados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Validación de ingreso al programa |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 3
REQ003 | Almacenamiento de información | Jefes de grupos | Almacenar los registros de cada empresa | Desarrollar una base de datos estructurada que almacene los registros de las empresas de forma segmentada y clasificada. |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Registro de información del grupo |  |  |  | José María Sandoval |  | 4
REQ003-2 | Menú de Operaciones |  |  |  | José María Sandoval |  | 3
REQ004 | Enlace de mapa de procesos | Jefes de grupos | Acceder a la tabla de datos según el hipervinculo seleccionado en el mapa de procesos. | Mejorar la comprensión y seguimiento de los procesos internos, asegurando una consulta rápida y actualizada por parte del equipo de trabajo. |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Mapas de procesos-Acceso a Información |  |  |  | Diego Pinto |  | 4
REQ004-2 | Acceso a la visualización |  |  |  | Diego Pinto |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 7 | Horas Estimadas | 0 | -1 | -2.5 | -3.5 | -5.5 | -7
[8 empty] | Horas Estimadas Restantes | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5
REQ002-1 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.5
REQ003-1 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5
REQ003-2 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5
REQ004-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ004-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
Con lo que se ha realizado del proyecto hasta el momento, es decir, el cumplimiento de dos requisitos y el inicio de un tercero, al analizar la gráfica y observar que la línea azul se encuentra por debajo de la línea roja, se puede concluir que el trabajo está dentro del cronograma, sin presentar retrasos. A medida que se vayan cumpliendo más requisitos, tanto la gráfica como los valores cambiarán, por lo que el análisis también será diferente.
[8 empty] | Horas Estimadas | 0 | -0.5 | -1.5 | -2.5 | -4.5 | -5.5
[8 empty] | Horas Estimadas Restantes | 0 | -0.6 | -1.2 | -1.8 | -2.4 | -3
[8 empty] | Horas Estimadas | 0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4
[8 empty] | Horas Estimadas Restantes | 0 | -1.4 | -2.8 | -4.2 | -5.6 | -7