## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Creación de Usuarios | Administradora-Jefes de Grupo | Ingresar usuarios al programa | Crear usuarios que puedan acceder ya sea como administradores o jefes de grupo |  | Alta | Terminado
REQ002 | Almacenamiento de Información | Jefes de Grupos | Almacenar documentos proporcionados por los clientes | Organizar los documentos en una base de datos |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Enlace del Mapa de Procesos | Jefes de Grupos | El programa deberá presentar el mapa de procesos con sus respectivos hipervinculos. | Simplificar la cosulta y seguimiento de información gracias a los hipervinculos en el mapa de procesos. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Tabla de Control de Datos | Jefes de Grupos | Mostrar en pantalla la tabla de control | Observar la información de un documento junto con su fecha de publicación, actualización y expiración |  | Alta | En Proceso
REQ005 | Modificación de Credenciales | Jefes de Grupos | Permitir la modificación de usuario y contraseña | Modificar las credenciales de los usuarios creados a fin de aumentar la seguridad de los mismo. |  | Alta | En Proceso

## sprint0
Sprint 0
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Creación de Usuarios | Administradora-Jefes de grupo | Ingreso al programa | Crear usuarios que puedan acceder ya sea como administradores o jefes de grupo. |  | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Registro de usuarios validos |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 5
| REQ001-2 | Validación de ingreso al programa |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 3
| REQ003 | Enlace de mapa de procesos | Jefes de grupos | El programa deberá presentar el mapa de procesos con sus respectivos hipervinculos. | Simplificar la cosulta y seguimiento de información gracias a los hipervinculos en el mapa de procesos. |  | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Mapas de procesos-Acceso a Información |  |  |  | Diego Pinto |  | 4
| REQ003-2 | Acceso a la visualización |  |  |  | Diego Pinto |  | 4

## sprint 1
Sprint 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Almacenamiento de Información | Jefes de grupos | Almacenar documentos proporcionados por los clientes | Organizar los documentos en una base de datos |  | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Configuración de la base de datos al IDE |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ002-2 | Almacenamiento de documentos con la información de la tabla de control |  |  |  | José María Sadoval |  | 3
| REQ002-3 | Acceso y visualización a los documentos de la base de datos |  |  |  | José María Sadoval |  | 3
| REQ004 | Tabla de Control de Datos | Jefes de grupos | Mostrar en pantalla la tabla de control | Observar la información de un documento junto con su fecha de publicación, actualización y expiración |  | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Maquetado de la interfáz grafica de la tabla de control |  |  |  | José María Sadoval |  | 3
| REQ004-2 | Creación de botones, campos de texto y calendario |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ004-3 | Validación de ingreso de fechas |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ005 | Modificación de Credenciales | Jefes de grupos | Modificar de usuario y contraseña | Modificar las credenciales de los usuarios creados a fin de aumentar la seguridad de los mismo. |  | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Maquetado de las etiquetas que almacenan los nuevos usuarios y contraseñas |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ005-2 | Validación de la contraseña actual para que se ejecute el cambio de credenciales |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ005-3 | Modificación de las credenciales en la base de datos |  |  |  | José María Sadoval |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | Horas Estimadas | 39 | 23 | 10.75 | 7.25 | 5.75 | 3.25
REQ001-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | Horas Estimadas Restantes | 39 | 31.2 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 0
REQ002-1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 3 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.75
REQ003-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ004-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
REQ005-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ005-2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
REQ005-3 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5
Con lo que se ha realizado del proyecto hasta el momento, es decir, el cumplimiento de dos sprints; al analizar la gráfica y observar que la línea azul se encuentra por debajo de la línea roja, hasta un punto en el que la sobrepasa, se puede concluir que el trabajo está dentro del cronograma para el sprint0 y para el sprint1 levemente atrasado.