## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Creación de Usuarios | Administradora-Jefes de Grupo | Ingresar usuarios al programa | Crear usuarios que puedan acceder ya sea como administradores o jefes de grupo |  | Alta | Terminado
REQ002 | Almacenamiento de Información | Jefes de Grupos | Almacenar documentos proporcionados por los clientes | Organizar los documentos en una base de datos |  | Alta | Terminado
REQ003 | Enlace del Mapa de Procesos | Jefes de Grupos | Presentación el mapa de procesos con sus respectivos hipervinculos. | Simplificar la cosulta y seguimiento de información gracias a los hipervinculos en el mapa de procesos. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Tabla de Control de Datos | Jefes de Grupos | Mostrar en pantalla la tabla de control | Observar la información de un documento junto con su fecha de publicación, actualización y expiración |  | Alta | Terminado
REQ005 | Modificación de Credenciales | Jefes de Grupos | Permitir la modificación de usuario y contraseña | Modificar las credenciales de los usuarios creados a fin de aumentar la seguridad de los mismo. |  | Alta | Terminado
REQ006 | Correos de Recordatorios | Jefes de Grupos | Generar y enviar diferentes recordatorios | Realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los documentos gracias a recordatorios |  | Alta | Terminado
REQ007 | Recueperación de Contraseña | Jefes de Grupos | Recuperar contraseñas en caso de olvido | En caso de olvidar la contraseña para ingresar al programa, se generará un código de acceso que permitirá visualizar la contraseña antigua |  | Alta | En Proceso
REQ008 | Correos Personalizados | Administradora | Crear de forma personalizada correos | Enviar de forma personalizada correos a los clientes, con el objetivo de tratar diferentes temas externos a los recordatorios |  | Alta | En Proceso
REQ009 | Especificacón de Documentos | Jefes de Grupos | Definir nuevas especificaciones en la presentación de archivos | Mostrar información extra que cumple con el objetivo de indentificar de mejor manera a los documentos, ya sea código o versión |  | Alta | En Proceso
REQ010 | Tabla de Requisitos Legales | Jefes de Grupos | Mostrar en pantalla la tabla de requisitos legales | Observar la información de un documento junto con la fecha de aprovación del Documento, Fecha de Vencimiento, una opción para subir documentos |  | Alta | En Proceso

## sprint0
Sprint
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Creación de Usuarios | Administradora-Jefes de grupo | Ingreso al programa | Crear usuarios que puedan acceder ya sea como administradores o jefes de grupo. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Registro de usuarios validos |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 5
| REQ001-2 | Validación de ingreso al programa |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 3
| REQ002 | Almacenamiento de Información | Jefes de grupos | Almacenar documentos proporcionados por los clientes | Organizar los documentos en una base de datos |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Configuración de la base de datos al IDE |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ002-2 | Almacenamiento de documentos con la información de la tabla de control |  |  |  | José María Sadoval |  | 3
| REQ002-3 | Acceso y visualización a los documentos de la base de datos |  |  |  | José María Sadoval |  | 3
| REQ003 | Enlace de mapa de procesos | Jefes de grupos | El programa deberá presentar el mapa de procesos con sus respectivos hipervinculos. | Simplificar la cosulta y seguimiento de información gracias a los hipervinculos en el mapa de procesos. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Mapas de procesos-Acceso a Información |  |  |  | Diego Pinto |  | 4
| REQ003-2 | Acceso a la visualización |  |  |  | Diego Pinto |  | 4
| REQ004 | Tabla de Control de Datos | Jefes de grupos | Mostrar en pantalla la tabla de control | Observar la información de un documento junto con su fecha de publicación, actualización y expiración |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Maquetado de la interfáz grafica de la tabla de control |  |  |  | José María Sadoval |  | 3
| REQ004-2 | Creación de botones, campos de texto y calendario |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ004-3 | Validación de ingreso de fechas |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ005 | Modificación de Credenciales | Jefes de grupos | Modificar de usuario y contraseña | Modificar las credenciales de los usuarios creados a fin de aumentar la seguridad de los mismo. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Creación de formularios que permita la modificación de usuario y contraseña |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 2
| REQ005-2 | Validación de la contraseña actual para que se ejecute el cambio de credenciales |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 2
| REQ005-3 | Modificación de las credenciales en la base de datos |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 4
| REQ006 | Correos de Recordatorios | Jefes de grupos | Generar y enviar diferentes recordatorios | Realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los documentos gracias a recordatorios |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Acceso a la base de datos para comprobar fechas |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ006-2 | Enviar correos si los documentos se encuentran dentro del plazo de tiempo de renovación |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ007 | Recueperación de Contraseña | Jefes de grupos | Recuperar contraseñas en caso de olvido | En caso de olvidar la contraseña para ingresar al programa, se generará un código de acceso que permitirá visualizar la contraseña antigua |  | Alta | En Proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ007-1 | Creación de botones para el olvido de contraseña |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 2
| REQ007-2 | Creación del código de seguridad y mensaje al correo para la verificación |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 3
| REQ007-3 | Acceso a la base de datos y recuperación de la contrseña |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 3
| REQ008 | Correos Personalizados | Administradora | Crear de forma personalizada correos | Enviar de forma personalizada correos a los clientes, con el objetivo de tratar diferentes temas externos a los recordatorios |  | Alta | En Proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ008-1 | Creción botón para el generar un correo personalizado |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 1
| REQ008-2 | Elaboración de formularios que permitan ingresar la información pertinente |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 1
| REQ008-3 | Validación de correo electronico. Enviar los correos al destinatario establecido |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 2
| REQ009 | Especificacón de Documentos | Jefes de grupos | Definir nuevas especificaciones en la presentación de archivos | Mostrar información extra que cumple con el objetivo de indentificar de mejor manera a los documentos, ya sea código o versión |  | Alta | En Proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ009-1 | Agregar el campo de "código de la certificación" en la tala de control de documentos |  |  |  | Diego Pinto |  | 1
| REQ009-2 | Agregar los campos de "versión" y "motivo de la modificación" en la tala de control de documentos |  |  |  | Diego Pinto |  | 1
| REQ009-3 | Validar que la información nueva se agregue a la base de datos |  |  |  | Diego Pinto |  | 1
| REQ0010 | Tabla de Requisitos Legales | Jefes de grupos | Mostrar en pantalla la tabla de requisitos legales | Observar la información de un documento junto con la fecha de aprovación del Documento, Fecha de Vencimiento, una opción para subir documentos |  | Alta | En Proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ0010-1 | Maquetado de la interfáz grafica de la tabla de control |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ0010-2 | Creación de botones, campos de texto y calendario |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ0010-3 | Validación de ingreso de fechas |  |  |  | José María Sadoval |  | 2
| REQ0010-4 | Enviar correos recordatorios a fin de alertar si un documento esta por vencer o necesita modificaciones |  |  |  | José María Sadoval |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 6
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5
REQ002-1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
REQ005-3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Con lo que se ha realizado del proyecto hasta el momento, es decir, el cumplimiento de dos sprints; al analizar la gráfica y observar que la línea azul se encuentra por debajo de la línea roja, hasta un punto en el que la sobrepasa, se puede concluir que el trabajo está dentro del cronograma para el sprint0 y para el sprint1 levemente atrasado.
Horas Estimadas |  | 43 | 41.5 | 35 | 30.5 | 29 | 29 | 25 | 23 | 21.5 | 19.25 | 19.25 | 15.25 | 9.75 | 7.75 | 6.25 | 4.75
Horas Estimadas Restantes |  | 43 | 40.1333 | 37.2667 | 34.4 | 31.5333 | 28.6667 | 25.8 | 22.9333 | 20.0667 | 17.2 | 14.3333 | 11.4667 | 8.6 | 5.7333 | 2.8667 | -6.2172e-15