## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al Programa | Administradora-Jefes de Grupo | Ingresar usuarios al programa | Crear usuarios que puedan acceder ya sea como administradores o jefes de grupo |  | Alta | En proceso
REQ002 | Validación de credenciales | Administradora-Jefes de Grupo | Validar credenciales | Verificar el ingreso de usuario para determinar si es administrador o jefe de grupo y así darle acceso al programa |  | Alta | En proceso
REQ003 | Guardar la información en el sistema | Jefes de Grupos | Almacenar los registros de cada empresa | Desarrollar una base de datos estructurada que almacene los registros de las empresas de forma segmentada y clasificada. |  | Alta | No iniciado
REQ004 | Digitalización del mapa de procesos | Jefes de Grupos | Reemplzar esquemas manuales y facilitar su visualización | Mejorar la comprensión, seguimiento y gestión de los procesos internos, asegurando una consulta rápida por parte de los jefes de grupo |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso al programa | Administradora-Jefes de grupo | Ingreso al programa | Verificar el ingreso de usuario para determinar si es administrador o jefe de grupo y así darle acceso al programa |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Registro de usuarios validos |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 5
REQ002 | Validación de ingreso al programa | Administradora-Jefes de grupo | Validar las credenciales que son ingresadas | Aumentar la seguridad del programa al validar los datos ingresados, y asi verificar si el registro existe |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-2 | Validación de ingreso al programa |  |  |  | Jhaldry Peñaherrera |  | 3
REQ003 | Guardar la información en el sistema | Jefes de grupos | Almacenar los registros de cada empresa | Desarrollar una base de datos estructurada que almacene los registros de las empresas de forma segmentada y clasificada. |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Registro de información del grupo |  |  |  | José María Sandoval |  | 4
REQ003-2 | Menú de Operaciones |  |  |  | José María Sandoval |  | 3
REQ004 | Digitalización del mapa de procesos | Jefes de grupos | Reemplzar esquemas manuales y facilitar su visualización | Mejorar la comprensión, seguimiento y gestión de los procesos internos, asegurando una consulta rápida por parte de los jefes de grupo |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Mapas de procesos-Acceso a Información |  |  |  | Diego Pinto |  | 4
REQ004-2 | Acceso a la visualización |  |  |  | Diego Pinto |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 7
REQ002-1 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.5
REQ003-1 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5
REQ003-2 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5
REQ004-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ004-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
Horas Estimadas | 15 | 12.5 | 9 | 6.5 | 2.5 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12.6 | 10.2 | 7.8 | 5.4 | 3
Con lo que se ha realizado del proyecto hasta el momento, es decir, el cumplimiento de dos requisitos y el inicio de un tercero, al analizar la gráfica y observar que la línea azul se encuentra por debajo de la línea roja, se puede concluir que el trabajo está dentro del cronograma, sin presentar retrasos. A medida que se vayan cumpliendo más requisitos, tanto la gráfica como los valores cambiarán, por lo que el análisis también será diferente.