## Hoja1
Nombre de tarea |  | Duración | Comienzo | Fin | Encargado
Sistema de Gestión Integral Empresarial |  | 40 | Vie 2/5/2025 | Dom 10/8/2025 | Jhaldry Peñaherrera
Modelo de Negocio | Presentación de proyectos disponibles | 1.5 | Vie 2/5/2025 | Lun 5/5/2025 | José María Sandoval
| Reunion con el tutor | 0.3 | Vie 9/5/2025 | Vie 9/5/2025 | José María Sandoval
| Confirmación del proyecto | 0.1 | Lun 5/5/2025 | Lun 5/5/2025 | José María Sandoval
Primera reunion |  | 2 | Vie 9/5/2025 | Jueves 15/5/2025 | Todos
Elicitación | Revisión del perfil de usuario | 0.75 | Mie 30/4/2025 | Dom 11/5/2025 | Todos
| Reunion con el tutor empresarial | 0.3 | Sab 31/5/2025 | Dom 01/6/2025 | Todos
| Primera elaboración del EXCEL | 1 | Mie 30/4/2025 | Dom 11/5/2025 | José María Sandoval
| Elaboración de la introducción | 0.5 | Mar 13/5/2025 | Jue 15/5/2025 | Diego Pinto
| Planteamiento del problema | 0.5 | Mar 13/5/2025 | Jue 15/5/2025 | Diego Pinto
| Objetivo | 0.5 | Mar 13/5/2025 | Jue 15/5/2025 | Diego Pinto
| Alcance | 0.5 | Mar 13/5/2025 | Jue 15/5/2025 | Diego Pinto
| Planificación del proyecto de fin de curso | 0 | Sab 10/5/2025 | Sab 10/5/2025 | Diego Pinto
Segunda reunion |  | 2 | Mie 28/5/2025 | Vie 30/5/2025 | Todos
1er Sprint | Realización del backlog | 2 | Jue 5/6/2025 | Vie 6/6/2025 | Diego Pinto
| Revisión de Matriz de Historias de usuario | 0.5 | Vie 6/6/2025 | Vie 6/6/2025 | Todos
| Presentación de maquetizado del programa | 1 | Vie 13/6/2025 | Sab 14/06/2025 | Todos
Tercera reunion |  | 1 | Sab 14/6/2025 | Dom 15/06/2025 | Todos
2do Sprint | Realización del backlog | 1 | Sab 5/7/2025 | Dom 6/7/2025 | José María Sandoval y Diego Pinto
| Revisión de Backlog | 0.5 | Dom 6/7/2025 | Lun 7/7/2025 | Diego Pinto
| Presentaicón del maquetizado del programa | 2 | Lun 8/7/2025 | Mar 9/7/2025 | Todos
Cuarta reunion |  | 1 | Mier 10/7/2025 | Jue 11/7/2025 | Todos