## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Ingreso al programa | El programa debe permitir el ingreso de usuario y contraseña | Asegurar que solo usuarios autorizados accedan al sistema facilitanto así la administración de perfiles y permisos garantizando así la integridad y confidencialidad de la información gestionada dentro de la aplicación | Administradora | • Registro de Usuarios validos: Creación de usuarios, donde se permita seleccionar el Rol que este ocupará. • Validación de ingreso al programa: Inicio de sesión en base a los permisos de usuario | Jhaldry Peñaherrera | 8 | 2025-06-10 | Alta | Terminado | Mediante un módulo de autenticación que permita registrar nuevos usuarios, validar sus datos y gestionar roles y permisos. Este módulo será probado mediante registros con datos válidos e inválidos. |  | Creación de usuarios
REQ002 | Guardar la información en el sistema | El programa debe almacenar documentos proporcionados por los clientes | Se utilizará una base de datos para almacenar y organizar la información de la empresa, lo que permitirá consultar y hacer seguimiento de su estado durante el proceso de certificación, garantizando acceso en tiempo real y apoyo en la toma de decisiones. | Jefes de Grupos | • Registro de información del grupo: Se registrarán los documentos y avances por jefe de grupo. • Mediante el menú de operaciones se agregaran, actualizaran y/o eliminaran documentos del grupo. | José María Sandoval | 7 | 2025-06-26 | Alta | En proceso | Se realizarán pruebas de ingreso de datos, consultas por filtros, edición de información, eliminación de registros y revisión de la integridad de los datos almacenados. |  | Almacenamiento de Información
REQ003 | Elaboración de la tabla de control de documentos | El programa deberá mostrar la tabla de control | Facilitar la revisión y control en la presentación de documentos | Jefes de Grupos | • Tabla de control que muestre la fecha de presentación del documento y el tipo de documento además del acceso al mismo. | José María Sandoval | 5 | 2025-11-03 | Alta | En proceso | Se verificará que la tabla de control se visualice de forma interactiva dentro de la aplicación. Que los usuarios autorizados puedan acceder y realizar actualizaciones sin errores ni complicaciones. |  | Tabla de Control de Datos
REQ004 | Implementar recordatorios en la tabla de control | El programa debe tener diferentes recordatorios | Asegurarse que los usuarios realicen las modificaciones, actualizaciones o cambios en sus documentos gracias a recordatorios | Jefes de Grupos | • Mediante un correo al usuario encargado de subir los documentos que se enviará 10 días antes de que la actividad se cierre o el documento expire. | José María Sandoval | 7 | 2025-11-03 | Alta | En proceso | Verificar que se envíen correctamente los correos recordando a los usuarios las modificaciones necesarias mediante un mensaje predeterminado. |  | Correos de Recordatorios
REQ005
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
REQ016
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administradora |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Jhaldry Peñaherrera
| QUE | El programa debe permitir el ingreso de usuario y contraseña |  | PARA QUE | Asegurar que solo usuarios autorizados accedan al sistema facilitanto así la administración de perfiles y permisos garantizando así la integridad y confidencialidad de la información gestionada dentro de la aplicación |  | COMO | • Registro de Usuarios validos: Creación de usuarios, donde se permita seleccionar el Rol que este ocupará. • Validación de ingreso al programa: Inicio de sesión en base a los permisos de usuario
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Mediante un módulo de autenticación que permita registrar nuevos usuarios, validar sus datos y gestionar roles y permisos. Este módulo será probado mediante registros con datos válidos e inválidos. |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)