## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 55 tareas asignadas a |  |  |  | Con criticidad |  |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (0 de 55) |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (0 de 55) |  | ^ | 3 | EN ESPERA (1 de 55) |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO (54 de 55) |  |  | v | 5 | ARCHIVADO (0 de 55) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 55) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 55) |  | ^ | 8 | (0 de 55) | ^ | 9 | (0 de 55) | ^ | 10 | (0 de 55) | ^
[9 empty] | Tarea 1: | Gestion Integral desea desarrollar una aplicación para PC | #VALUE! |  |  | Tarea 2: | Presentación de proyectos disponibles | #VALUE!
[9 empty] | Descripción: | Desarrollo del aplicativo de Gestión Integral | #VALUE! |  |  | Descripción: | Se proponen los proyectos a realizar con clientes disponibles | #VALUE!
[9 empty] | Inicio: | 2025-05-02 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2025-05-02 | #VALUE!
[9 empty] | Previsto: | 2025-08-10 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2025-05-05 | #VALUE!
[9 empty] | Final: | 2025-08-10 | #VALUE! |  |  | Final: | 2025-05-05 | #VALUE!
[9 empty] | Duración: | 101 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 4 días | #VALUE!
[9 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[9 empty] | Asignado: | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas |  |  |  | Asignado: | Todos
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 3: | Reunion con el tutor | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Reunión con el tutor academico para analizar el proyecto | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-05-09 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-05-09 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-05-09 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Todos
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 4: | Confirmación del proyecto | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Acuerdo de realización del proyecto con el cliente | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-05-05 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-05-05 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-05-05 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | José María Sandoval Espinosa
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 5: | Primera reunion con el cliente para levantamiento de requisitos | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Realizar una reunion con el cliente para asi conocer los requerimientos de su petición | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-05-09 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-05-15 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-05-15 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Diego Xavier Pinto Segovia
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 6: | Realización del Perfil de Usuario | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Realizar el Perfil de Usuario con la información obtenida tras la primera reunion | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-05-09 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-05-09 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-05-09 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Diego Xavier Pinto Segovia
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 7: | Revisión del Perfil de Usuario | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Revisar en clase el Perfil de Usuario para verificar su realización | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-05-10 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-05-11 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-05-11 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | José María Sandoval Espinosa
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 8: | Elaboración de la matriz de historias de usuario | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Realizar la matriz de historias de Usuario por primera vez | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-05-08 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-05-11 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-05-11 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | José María Sandoval Espinosa
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 9: | Elaboración de la introducción | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Definir los antecedentes e importancia del programa a realizar | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-05-13 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-05-15 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-05-15 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Diego Xavier Pinto Segovia
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 10: | Planteamiento del problema | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Desarrollar el problema que se desea resolver con la realización del programa | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-05-13 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-05-15 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-05-15 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Diego Xavier Pinto Segovia
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 11: | Planteamiento del objetivo | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Realizar los objetivos a cumplir para desarrollar el proyecto en el periodo establecido | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-05-13 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-05-15 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-05-15 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Diego Xavier Pinto Segovia
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 12: | Planteamiento del alcance | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Definir las capacidades del proyecto final | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-05-13 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-05-15 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-05-15 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Diego Xavier Pinto Segovia
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 13: | Segunda reunion con el cliente para revisión de requisitos | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Realizar una reunion con el cliente para verificar la realización de los requisitos a desarrollar en el proyecto | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-05-28 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-05-30 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-05-30 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Todos
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 14: | Generar Backlog del 1er Sprint | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Backlog Sprint 1 por completarse | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-05 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-06 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-06 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Diego Xavier Pinto Segovia
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 15: | Revisión de Matriz de Historias de Usuario | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Revisar la Matriz de Historias de Usuario con el tutor academico | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-06 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-06 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-06 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | José María Sandoval Espinosa
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 16: | REQ001-1 Registro de usuarios validos | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Realizar registros de usuarios para el programa | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-07 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-10 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-10 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 17: | REQ001-2 Validación de ingreso al programa | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Validar las credenciales al momento de ingresar al programa | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-11 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-12 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-12 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 18: | REQ003-1 Mapas de procesos-Acceso a Información | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Elaboración de la interfaz grafica que demuestre el mapa de procesos | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-09 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-10 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-10 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Diego Xavier Pinto Segovia
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 19: | REQ003-2 Acceso a la visualización | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Realizar que los botones en el mapa de procesos accedan a las carpetas con los archivos | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-13 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-13 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-13 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Diego Xavier Pinto Segovia
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 20: | Presentación de maquetado del programa | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Presentación del maquetado al tutor academico para revisión correspondiente | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-13 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-14 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-14 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Todos
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 21: | Tercera reunion con el cliente para 1er Sprint | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Realizar una reunion con el cliente para la presentación de lo avanzado en el 1er Sprint | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-14 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-15 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-15 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Todos
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 22: | Realización del Backlog | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Realizar el Backlog para el 2do Sprint | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-16 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-17 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-17 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Diego Xavier Pinto Segovia
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 23: | Revisión del Backlog | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Revisar la realización del Backlog con el tutor academico | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-18 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-18 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-18 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
EN ESPERA | IMPORTANTE | Gestion Integral desea desarrollar una aplicación para PC | Desarrollo del aplicativo de Gestión Integral | 2025-05-02 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 101 días | 0 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 1
COMPLETADO | URGENTE | Presentación de proyectos disponibles | Se proponen los proyectos a realizar con clientes disponibles | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4 días | 0 días | Todos | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | Reunion con el tutor | Reunión con el tutor academico para analizar el proyecto | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 días | 0 días | Todos | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | Confirmación del proyecto | Acuerdo de realización del proyecto con el cliente | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 4
COMPLETADO | URGENTE | Primera reunion con el cliente para levantamiento de requisitos | Realizar una reunion con el cliente para asi conocer los requerimientos de su petición | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 7 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 5
COMPLETADO | URGENTE | Realización del Perfil de Usuario | Realizar el Perfil de Usuario con la información obtenida tras la primera reunion | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revisión del Perfil de Usuario | Revisar en clase el Perfil de Usuario para verificar su realización | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 7
COMPLETADO | URGENTE | Elaboración de la matriz de historias de usuario | Realizar la matriz de historias de Usuario por primera vez | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 4 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboración de la introducción | Definir los antecedentes e importancia del programa a realizar | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 9
COMPLETADO | IMPORTANTE | Planteamiento del problema | Desarrollar el problema que se desea resolver con la realización del programa | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | Planteamiento del objetivo | Realizar los objetivos a cumplir para desarrollar el proyecto en el periodo establecido | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 11
COMPLETADO | IMPORTANTE | Planteamiento del alcance | Definir las capacidades del proyecto final | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 12
COMPLETADO | URGENTE | Segunda reunion con el cliente para revisión de requisitos | Realizar una reunion con el cliente para verificar la realización de los requisitos a desarrollar en el proyecto | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 3 días | 0 días | Todos | Tarea 13
COMPLETADO | URGENTE | Generar Backlog del 1er Sprint | Backlog Sprint 1 por completarse | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 14
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revisión de Matriz de Historias de Usuario | Revisar la Matriz de Historias de Usuario con el tutor academico | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 15
COMPLETADO | URGENTE | REQ001-1 Registro de usuarios validos | Realizar registros de usuarios para el programa | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 días | 0 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 16
COMPLETADO | URGENTE | REQ001-2 Validación de ingreso al programa | Validar las credenciales al momento de ingresar al programa | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2 días | 0 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 17
COMPLETADO | URGENTE | REQ003-1 Mapas de procesos-Acceso a Información | Elaboración de la interfaz grafica que demuestre el mapa de procesos | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 18
COMPLETADO | URGENTE | REQ003-2 Acceso a la visualización | Realizar que los botones en el mapa de procesos accedan a las carpetas con los archivos | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 19
COMPLETADO | NORMAL | Presentación de maquetado del programa | Presentación del maquetado al tutor academico para revisión correspondiente | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2 días | 0 días | Todos | Tarea 20
COMPLETADO | IMPORTANTE | Tercera reunion con el cliente para 1er Sprint | Realizar una reunion con el cliente para la presentación de lo avanzado en el 1er Sprint | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2 días | 0 días | Todos | Tarea 21
COMPLETADO | IMPORTANTE | Realización del Backlog | Realizar el Backlog para el 2do Sprint | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 22
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revisión del Backlog | Revisar la realización del Backlog con el tutor academico | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 23
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-1 Configuración de la base de datos al IDE | Realizar el archivo de documentos en la Base de Datos | 2025-06-20 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 1 días | 2 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 24
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-2 Almacenamiento de documentos con la información de la tabla de control | Creación de carpetas internas para almacenamiento de documentos en la base de datos | 2025-06-21 | 2025-06-19 | 2025-06-22 | 2 días | 3 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 25
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-3 Acceso y visualización a los documentos de la base de datos | Permitir la visualización de los documentos adjuntos por los clientes | 2025-06-22 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 3 días | 4 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 26
COMPLETADO | URGENTE | REQ004-1 Maquetado de la interfáz grafica de la tabla de control | Realizar el aspecto grafico de la tabla que almacenara los documentos | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 27
COMPLETADO | URGENTE | REQ004-2 Creación de botones, campos de texto y calendario | Crear botones y tablas que permitan la interacción del usuario con los datos almacenados | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 28
COMPLETADO | URGENTE | REQ004-3 Validación de ingreso de fechas | Validar fechas con campos de vencimiento y plazo | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 29
COMPLETADO | IMPORTANTE | Testeo del 1er Sprint | Realizar el testeo de los requisitos funcionales del 1er Sprint | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 días | 0 días | Ian Escobar_Tester | Tarea 30
COMPLETADO | URGENTE | REQ005-1 Creación de formularios que permita la modificación de usuario y contraseña | Crear un formulario para el cambio de credenciales de los usuarios | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 1 días | 0 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 31
COMPLETADO | IMPORTANTE | Presentacion de las correcciones solicitadas por el tester | Presentar las correcciones a los errores encontrados por el tester | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 1 días | 0 días | Todos | Tarea 32
COMPLETADO | URGENTE | REQ005-2 Validación de la contraseña actual para que se ejecute el cambio de credenciales | Validar la contraseña actual para evitar cambios aleatorios | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 1 días | 1 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 33
COMPLETADO | URGENTE | REQ005-3 Modificación de las credenciales en la base de datos | Modificar los datos almacenados directamente en la base de datos | 2025-07-02 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 1 días | 2 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 34
COMPLETADO | URGENTE | REQ006-1 Acceso a la base de datos para comprobar fechas | Acceder a la base de datos para verificar el plazo de un documento | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 1 días | 2 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 35
COMPLETADO | URGENTE | REQ006-2 Enviar correos si los documentos se encuentran dentro del plazo de tiempo de renovación | Validar si un documento esta vencido, y enviar correos en el caso | 2025-07-05 | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 1 días | 2 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 36
COMPLETADO | NORMAL | Presentación del maquetado del programa | Presentar al tutor academico el maquetado del 2do Sprint | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2 días | 4 días | Todos | Tarea 37
COMPLETADO | IMPORTANTE | Testeo del 2do Sprint | Presentar todos los requisitos funcionales al Tester | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 1 días | 0 días | Ian Escobar_Tester | Tarea 38
COMPLETADO | URGENTE | Cuarta reunión con el cliente para el 2do Sprint | Realizar una reunion con el tutor para el 2do Sprint | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 39
COMPLETADO | URGENTE | REQ007-1 Creación de botones para el olvido de contraseña | Realizar una interfaz gráfica para el acceso a la opción de recuperación de contraseña | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 6 días | 0 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 40
COMPLETADO | URGENTE | REQ007-2 Creación del código de seguridad y mensaje al correo para la verificación | Crear un codigo de acceso aleatorio que se verifique en el correo | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 6 días | 0 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 41
COMPLETADO | URGENTE | REQ007-3 Acceso a la base de datos y recuperación de la contrseña | Validar el codigo de acceso y asi permitir la recuperación de la contraseña | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 5 días | 0 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 42
COMPLETADO | URGENTE | REQ008-1Creción botón para el generar un correo personalizado | Realizar la interfaz gráfica para acceder a la función de correo personalizado | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 días | 0 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 43
COMPLETADO | URGENTE | REQ008-2 Elaboración de formularios que permitan ingresar la información pertinente | Crear un formulario para la elaboración del correo personalizado | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 7 días | 0 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 44
COMPLETADO | URGENTE | REQ008-3 Validación de correo electronico. Enviar los correos al destinatario establecido | Validar el dominio del correo electronico para enviar correctamente el mismo | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 7 días | 0 días | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Tarea 45
COMPLETADO | URGENTE | REQ009-1 Agregar el campo de "código de la certificación" en la tabla de control de documentos | Agregar campo de codigo en el formulario inicial de subir documentos | 2025-07-19 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 4 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 46
COMPLETADO | URGENTE | REQ009-2 Agregar los campos de "versión" y "motivo de la modificación" en la tabla de control de documentos | Agregar campo de version y motivo en el formulario al momento de modificar un documento | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 47
COMPLETADO | URGENTE | REQ009-3 Validar que la información nueva se agregue a la base de datos | Validar que estos campos se reflejen en la base de datos | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3 días | 0 días | Diego Xavier Pinto Segovia | Tarea 48
COMPLETADO | URGENTE | REQ010-1 Maquetado de la interfáz grafica de la tabla requisitos legales | Realizar el aspecto grafico de la tabla que almacenara los documentos | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 49
COMPLETADO | URGENTE | REQ010-2 Creación de botones, campos de texto y calendario | Crear botones y tablas que permitan la interacción del usuario con los datos almacenados | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 50
COMPLETADO | URGENTE | REQ010-3 Validación de ingreso de fechas | Validar fechas con campos de vencimiento y plazo | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 51
COMPLETADO | URGENTE | REQ010-4 Enviar correos recordatorios a fin de alertar si un documento esta por vencer o necesita modificaciones | Validar si un documento esta vencido, y enviar correos en el caso | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 52
COMPLETADO | IMPORTANTE | Testeo del 3er Sprint | Presentar todos los requisitos funcionales al Tester | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2 días | 0 días | Ian Escobar_Tester | Tarea 53
COMPLETADO | IMPORTANTE | Presentación Maquetado 3er Sprint | Presentar todos los requisitos funcionales al cliente | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 1 días | 0 días | Todos | Tarea 54
COMPLETADO | NORMAL | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 días | 0 días | José María Sandoval Espinosa | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | José María Sandoval Espinosa | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Diego Xavier Pinto Segovia | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Ian Escobar_Tester | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | Todos | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 3 | 2 | 1 |  |  | M-6 | [7 empty] | M-6 | M6:M13
Tarea 2 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 5 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 6 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 8 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 9 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 10 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 11 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 12 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 13 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 14 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 15 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 16 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 17 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 18 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 19 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 20 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 21 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 22 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 23 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R202
Tarea 24 | 4 | 1 | 1
Tarea 25 | 4 | 1 | 1
Tarea 26 | 4 | 1 | 1
Tarea 27 | 4 | 1 | 1
Tarea 28 | 4 | 1 | 1
Tarea 29 | 4 | 1 | 1
Tarea 30 | 4 | 2 | 1
Tarea 31 | 4 | 1 | 1
Tarea 32 | 4 | 2 | 1
Tarea 33 | 4 | 1 | 1
Tarea 34 | 4 | 1 | 1
Tarea 35 | 4 | 1 | 1
Tarea 36 | 4 | 1 | 1
Tarea 37 | 4 | 3 | 1
Tarea 38 | 4 | 2 | 1
Tarea 39 | 4 | 1 | 1
Tarea 40 | 4 | 1 | 1
Tarea 41 | 4 | 1 | 1
Tarea 42 | 4 | 1 | 1
Tarea 43 | 4 | 1 | 1
Tarea 44 | 4 | 1 | 1
Tarea 45 | 4 | 1 | 1
Tarea 46 | 4 | 1 | 1
Tarea 47 | 4 | 1 | 1
Tarea 48 | 4 | 1 | 1
Tarea 49 | 4 | 1 | 1
Tarea 50 | 4 | 1 | 1
Tarea 51 | 4 | 1 | 1
Tarea 52 | 4 | 1 | 1
Tarea 53 | 4 | 2 | 1
Tarea 54 | 4 | 2 | 1
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 1
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO | ^ | 3 | EN ESPERA |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | v | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 2-3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2-4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 5 | 2-5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 2-6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 7 | 2-7 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 2-8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 10 | 1 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 11 | 2 | 3 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 2 | 3 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 13 | 2 | 3 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 14 | 2 | 3 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 15 | 2 | 3 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 16 | 2 | 3 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 17 | 2 | 3 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 18 | 2 | 3 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 19 | 2 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 20 | 3 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 21 | 3 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 22 | 3 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 23 | 3 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 24 | 3 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 25 | 3 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 26 | 3 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 27 | 3 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 28 | 3 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 29 | 4 | 5 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 30 | 4 | 5 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 31 | 4 | 5 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 32 | 4 | 5 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 33 | 4 | 5 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 34 | 4 | 5 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 35 | 4 | 5 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 36 | 4 | 5 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 37 | 4 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 38 | 5 | 6 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 39 | 5 | 6 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 40 | 5 | 6 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 41 | 5 | 6 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 42 | 5 | 6 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 43 | 5 | 6 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 44 | 5 | 6 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 45 | 5 | 6 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 46 | 5 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 47 | 6 | 7 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 48 | 6 | 7 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 49 | 6 | 7 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 50 | 6 | 7 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 51 | 6 | 7 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 52 | 6 | 7 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 53 | 6 | 7 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 54 | 6 | 7 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 9 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 9 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 9 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 9 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 9 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 9 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 9 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 9 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 10 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 10 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 10 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 10 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 10 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 10 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 10 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 10 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 11 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 84 | 10 | 11 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 11 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 11 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 11 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 11 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 11 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 11 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 12 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 12 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 12 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 12 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 12 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 12 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 12 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 12 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 14 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 14 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 14 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 14 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 14 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 14 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 14 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 14 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 15 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 15 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 15 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 15 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 15 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 15 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 15 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 15 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 15 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 16 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 16 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 16 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 16 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 16 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 16 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 16 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 16 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 17 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 17 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 17 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 17 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 17 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 17 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 17 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 17 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 17 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 18 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 18 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 18 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 18 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 18 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 18 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 18 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 18 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 18 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 19 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 19 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 19 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 19 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 19 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 19 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 19 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 19 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 19 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 20 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 20 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 20 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 20 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 20 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 20 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 20 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 20 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 20 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 21 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 21 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 21 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 21 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 21 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 21 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 21 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 21 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 21 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 22 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 22 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 22 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 22 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 22 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 22 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 22 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 22 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 22 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >