## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Ingreso al programa | Ingreso y validación de los registros de usuarios. | Asegurar que solo usuarios autorizados accedan al sistema facilitanto así la administración de perfiles y permisos y garantizando la integridad y confidencialidad de la información gestionada dentro de la aplicación | Administradora | • Registro de Usuarios validos: Creación de usuarios para la realización de procesos. • Validación de ingreso al programa: Inicio de sesión en base a los permisos de usuario | Jhaldry Peñaherrera | 5 | 2025-06-25 | Alta | No iniciado | Mediante un módulo de autenticación que permita registrar nuevos usuarios, validar sus datos y gestionar roles y permisos. Este módulo será probado mediante registros con datos válidos e inválidos, intentos de inicio de sesión correctos e incorrectos, y verificación de acceso según roles asignados. |  | Gestor de Credenciales
REQ002 | Guardar la información en el sistema | Almacenar los registros de cada empresa | Facilitar la gestión, consulta y seguimiento del estado de cada empresa durante el proceso de certificación, garantizando trazabilidad, disponibilidad de la información en tiempo real y soporte a la toma de decisiones. | Jefes de Grupos | • Registro de información del grupo: Se registrarán los documentos y avances por jefe de grupo. • Menú de Operaciones: Mediante el menú de operaciones se agregaran, actualizaran y/o eliminaran documentos del grupo, | José María Sandoval | 7 | 2025-07-10 | Alta | No iniciado | Se realizarán pruebas de ingreso de datos, consultas por filtros, edición de información, eliminación de registros y revisión de la integridad de los datos almacenados. |  | Almacenamiento de Información
REQ003 | Digitalización del mapa de procesos | Reemplzar esquemas manuales y facilitar su visualización y actualización | Mejorar la comprensión, seguimiento y gestión de los procesos internos, asegurando una consulta rápida y actualizada por parte del equipo de trabajo. | Jefes de Grupos | • Mapa de procesos general que tenga acceso a las actividades específicas de la empresa • Acceso a visualización de cada proceso enfocado a los lideres de grupo | Diego Pinto | 8 | 2025-07-25 | Alta | No iniciado | Mediante la visualización interactiva del mapa de procesos dentro de la aplicación, validando que se muestre correctamente, sea accesible por los usuarios autorizados y permita actualizaciones sin errores. |  | Digitalización de Mapas de procesos
REQ004
REQ005
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administradora |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Jhaldry Peñaherrera
| QUE | Ingreso y validación de los registros de usuarios. |  | PARA QUE | Asegurar que solo usuarios autorizados accedan al sistema facilitanto así la administración de perfiles y permisos y garantizando la integridad y confidencialidad de la información gestionada dentro de la aplicación |  | COMO | • Registro de Usuarios validos: Creación de usuarios para la realización de procesos. • Validación de ingreso al programa: Inicio de sesión en base a los permisos de usuario
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Mediante un módulo de autenticación que permita registrar nuevos usuarios, validar sus datos y gestionar roles y permisos. Este módulo será probado mediante registros con datos válidos e inválidos, intentos de inicio de sesión correctos e incorrectos, y verificación de acceso según roles asignados. |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)