## Hoja1
Nombre de tarea |  | Duración | Comienzo | Fin | Encargado
Sistema de Gestión Integral Empresarial |  | 40 | Vie 2/5/2025 | Dom 10/8/2025 | Jhaldry Peñaherrera
Modelo de Negocio | Presentación de proyectos disponibles | 1.5 | Vie 2/5/2025 | Lun 5/5/2025 | José María Sandoval
| Reunion con el tutor | 0.3 | Vie 9/5/2025 | Vie 9/5/2025 | José María Sandoval
| Confirmación del proyecto | 0.1 | Lun 5/5/2025 | Lun 5/5/2025 | José María Sandoval
Primera reunion |  | 2 | Vie 9/5/2025 | Jueves 15/5/2025 | Todos
| Revisión del perfil de usuario | 0.75 | Vie 9/5/2025 | Sab 10/5/2025 | Todos
| Reunion con el tutor empresarial | 0.3 | Lun 12/5/2025 | Mar 13/5/2025 | Todos
| Primera elaboración del EXCEL | 1 | Mier 7/5/2025 | Jue 8/5/2025 | José María Sandoval
| Elaboración de la introducción | 0.5 | Jue 8/5/2025 | Vie 9/5/2025 | Diego Pinto
| Planteamiento del problema | 0.5 | Jue 8/5/2025 | Vie 9/5/2025 | Diego Pinto
| Objetivo | 0.5 | Jue 8/5/2025 | Vie 9/5/2025 | Diego Pinto
| Alcance | 0.5 | Jue 8/5/2025 | Vie 9/5/2025 | Diego Pinto
| Planificación del proyecto de fin de curso | 0 | Sab 10/5/2025 | Sab 10/5/2025 | Diego Pinto
Segunda reunion |  | 2 | Vier 16/5/2025 | Lun 19/5/2025 | Todos