## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Ingreso y validación de los registros de usuarios. | La aplicación debe ser eficiente, segura y automatizada al momento de registrar y validar usuarios en su sistema, con el fin de garantizar el acceso controlado y confiable. | Para asegurar que solo usuarios autorizados accedan al sistema, facilitar la administración de perfiles y permisos, y garantizar la integridad y confidencialidad de la información gestionada dentro de la aplicación | Administradora | Mediante un módulo de autenticación que permita el registro de nuevos usuarios con validación de datos obligatorios (como nombre, correo, rol, etc.), la creación de credenciales seguras y el inicio de sesión mediante verificación de usuario y contraseña. Además, se implementarán funciones de control de acceso según roles, validación en tiempo real y almacenamiento seguro de la información en base de datos. | Jhaldry Peñaherrera | 15 | 2025-05-07 | Alta | No iniciado | Mediante un módulo de autenticación que permita registrar nuevos usuarios, validar sus datos y gestionar roles y permisos. Este módulo será probado mediante registros con datos válidos e inválidos, intentos de inicio de sesión correctos e incorrectos, y verificación de acceso según roles asignados. |  | Diseño de la Aplicación
REQ002 | Almacenar los registros de cada empresa | De manera organizada, segura y centralizada almacenar la información de cada una de las empresas clientes, incluyendo sus datos generales, estado de certificación, historial de auditorías y requisitos cumplidos. | Facilitar la gestión, consulta y seguimiento del estado de cada empresa durante el proceso de certificación, garantizando trazabilidad, disponibilidad de la información en tiempo real y soporte a la toma de decisiones. | Clientes | Se desarrollará una base de datos estructurada que almacene los registros de las empresas de forma segmentada y clasificada. Se diseñará un módulo dentro de la aplicación que permita ingresar, actualizar, visualizar y eliminar información de cada empresa. Además, se implementarán filtros de búsqueda y opciones de exportación para facilitar el análisis y reporte de los datos. | José María Sandoval | 10 | 2025-05-08 | Alta | No iniciado | Se realizarán pruebas de ingreso de datos, consultas por filtros, edición de información, eliminación de registros y revisión de la integridad de los datos almacenados. |  | Jerarquización de Accesos
REQ003
REQ004
REQ005
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administradora |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 15 |  | Alta |  | Jhaldry Peñaherrera
| QUE | La aplicación debe ser eficiente, segura y automatizada al momento de registrar y validar usuarios en su sistema, con el fin de garantizar el acceso controlado y confiable. |  | PARA QUE | Para asegurar que solo usuarios autorizados accedan al sistema, facilitar la administración de perfiles y permisos, y garantizar la integridad y confidencialidad de la información gestionada dentro de la aplicación |  | COMO | Mediante un módulo de autenticación que permita el registro de nuevos usuarios con validación de datos obligatorios (como nombre, correo, rol, etc.), la creación de credenciales seguras y el inicio de sesión mediante verificación de usuario y contraseña. Además, se implementarán funciones de control de acceso según roles, validación en tiempo real y almacenamiento seguro de la información en base de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Mediante un módulo de autenticación que permita registrar nuevos usuarios, validar sus datos y gestionar roles y permisos. Este módulo será probado mediante registros con datos válidos e inválidos, intentos de inicio de sesión correctos e incorrectos, y verificación de acceso según roles asignados. |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)