## Hoja1
Nombre de tarea |  | Duración | Comienzo | Fin | Encargado
Sistema de Gestión Integral Empresarial |  | 40 | Vie 2/5/2025 | Dom 10/8/2025 | Jhaldry Peñaherrera
Modelo de Negocio | Presentación de proyectos disponibles | 1.5 | Vie 2/5/2025 | Lun 5/5/2025 | José María Sandoval
| Reunion con el tutor | 0.3 | Vie 9/5/2025 | Vie 9/5/2025 | José María Sandoval
| Confirmación del proyecto | 0.1 | Lun 5/5/2025 | Lun 5/5/2025 | José María Sandoval
Primera reunion |  | 2 | Vie 9/5/2025 | Jueves 15/5/2025 | Todos
Elicitación | Realización del perfil de Usuario | 0.2 | Vie 9/5/2025 | Vie 9/5/2025 | Diego Pinto
| Revisión del perfil de usuario | 0.75 | Sab 10/5/2025 | Dom 11/5/2025 | Todos
| Reunion con el tutor empresarial | 0.3 | Sab 31/5/2025 | Dom 01/6/2025 | Todos
| Primera elaboración de la Matriz de Historias de Usuario | 1 | Jue 8/5/2025 | Dom 11/5/2025 | José María Sandoval
| Elaboración de la introducción | 0.5 | Mar 13/5/2025 | Jue 15/5/2025 | Diego Pinto
| Planteamiento del problema | 0.5 | Mar 13/5/2025 | Jue 15/5/2025 | Diego Pinto
| Objetivo | 0.5 | Mar 13/5/2025 | Jue 15/5/2025 | Diego Pinto
| Alcance | 0.5 | Mar 13/5/2025 | Jue 15/5/2025 | Diego Pinto
| Planificación del proyecto de fin de curso | 0 | Sab 10/5/2025 | Sab 10/5/2025 | Diego Pinto
Segunda reunion |  | 2 | Mie 28/5/2025 | Vie 30/5/2025 | Todos
1er Sprint | Realización del backlog | 2 | Jue 5/6/2025 | Vie 6/6/2025 | Diego Pinto
| Revisión de Matriz de Historias de usuario | 0.5 | Vie 6/6/2025 | Vie 6/6/2025 | Todos
| REQ001-1 Registro de usuarios validos | 0.2 | Sab 7/6/2025 | Mar10/6/2025 | Jhaldry Peñaherrera
| REQ001-2 Validación de ingreso al programa | 0.13 | Mie 11/06/2025 | Jue 12/06/2025 | Jhaldry Peñaherrera
| REQ003-1 Mapas de procesos-Acceso a Información | 0.16 | Lun 9/06/2025 | Mar 10/06/2025 | Diego Pinto
| REQ003-2 Acceso a la visualización | 0.16 | Vie 13/06/2025 | Vie 13/06/2025 | Diego Pinto
| Presentación de maquetado del programa | 1 | Vie 13/6/2025 | Sab 14/06/2025 | Todos
Tercera reunion |  | 1 | Sab 14/6/2025 | Dom 15/06/2025 | Todos
2do Sprint | Realización del backlog | 1 | Lun 16/6/2025 | Mar 17/6/2025 | Diego Pinto
| Revisión de Backlog | 0.5 | Mie 18/6/2025 | Mie 18/06/2025 | Diego Pinto
| REQ002-1 Configuración de la base de datos al IDE | 0.1 | Vie 20/6/2025 | Vie 20/6/2025 | José María Sandoval
| REQ002-2 Almacenamiento de documentos con la información de la tabla de control | 0.125 | Sab 21/6/2025 | Dom 22/6/2025 | José María Sandoval
| REQ002-3 Acceso y visualización a los documentos de la base de datos | 0.125 | Dom 22/6/2025 | Mar 24/06/2025 | José María Sandoval
| REQ004-1 Maquetado de la interfáz grafica de la tabla de control | 0.125 | Mie 25/6/2025 | Mie 25/6/2025 | José María Sandoval
| REQ004-2 Creación de botones, campos de texto y calendario | 0.1 | Jue 26/6/2025 | Jue 26/6/2025 | José María Sandoval
| REQ004-3 Validación de ingreso de fechas | 0.1 | Vie 27/6/2025 | Vie 27/6/2025 | José María Sandoval
| Testeo del 1er Sprint | 0.1 | Vie 27/6/2025 | Vie 27/6/2025 | Jhaldry Peñaherrera
| REQ005-1 Creación de formularios que permita la modificación de usuario y contraseña | 0.1 | Sab 28/6/2025 | Sab 28/6/2025 | Jhaldry Peñaherrera
| Presentacion de las correcciones solicitadas por el tester | 0.1 | Dom 29/6/2025 | Dom 29/6/2025 | Jhaldry Peñaherrera
| REQ005-2 Validación de la contraseña actual para que se ejecute el cambio de credenciales | 0.1 | Lun 30/6/2025 | Lun 30/6/2025 | Jhaldry Peñaherrera
| REQ005-3 Modificación de las credenciales en la base de datos | 0.16 | Mie 2/7/2025 | Mie 2/7/2025 | Jhaldry Peñaherrera
| REQ006-1 Acceso a la base de datos para comprobar fechas | 0.1 | Vie 4/7/2025 | Vie 4/7/2025 | José María Sandoval
| REQ006-2 Enviar correos si los documentos se encuentran dentro del plazo de tiempo de renovación | 0.1 | Sab 5/7/2025 | Sab 5/7/2025 | José María Sandoval
| Presentación del maquetado del programa | 2 | Lun 7/7/2025 | Mar 8/7/2025 | Todos
| Testeo del 2do Sprint | 0.1 | Sab 19/7/2025 | Sab 19/7/2025 | Jhaldry Peñaherrera
Cuarta reunion |  | 1 | Mier 9/7/2025 | Jue 10/7/2025 | Todos
3er Sprint | Realización del Backlog | 1 | Lun 14/7/2025 | Mar 15/7/2025 | Diego Pinto
| Revisión del Backlog | 0.5 | Mar 15/7/2025 | Mar 15/7/2025 | Diego Pinto
| REQ007-1 Creación de botones para el olvido de contraseña | 0.1 | Jue 17/7/2025 | Mar 22/7/2025 | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas
| REQ007-2 Creación del código de seguridad y mensaje al correo para la verificación | 0.125 | Jue 17/7/2025 | Mar 22/7/2025 | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas
| REQ007-3 Acceso a la base de datos y recuperación de la contrseña | 0.125 | Vie 18/7/2025 | Mar 22/7/2025 | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas
| REQ008-1Creción botón para el generar un correo personalizado | 0.1 | Mar 15/7/2025 | Mar 22/7/2025 | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas
| REQ008-2 Elaboración de formularios que permitan ingresar la información pertinente | 0.1 | Mier 16/7/2025 | Mar 22/7/2025 | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas
| REQ008-3 Validación de correo electronico. Enviar los correos al destinatario establecido | 0.1 | Mier 16/7/2025 | Mar 22/7/2025 | Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas
| REQ009-1 Agregar el campo de "código de la certificación" en la tabla de control de documentos | 0.1 | Sab 19/7/2025 | Mar 22/7/2025 | Diego Xavier Pinto Segovia
| REQ009-2 Agregar los campos de "versión" y "motivo de la modificación" en la tabla de control de documentos | 0.1 | Dom 20/7/2025 | Mar 22/7/2025 | Diego Xavier Pinto Segovia
| REQ009-3 Validar que la información nueva se agregue a la base de datos | 0.1 | Dom 20/7/2025 | Mar 22/7/2025 | Diego Xavier Pinto Segovia
| REQ010-1 Maquetado de la interfáz grafica de la tabla requisitos legales | 0.1 | Dom 20/7/2025 | Mar 22/7/2025 | José María Sandoval Espinosa
| REQ010-2 Creación de botones, campos de texto y calendario | 0.1 | Lun 21/7/2025 | Mar 22/7/2025 | José María Sandoval Espinosa
| REQ010-3 Validación de ingreso de fechas | 0.1 | Lun 21/7/2025 | Mar 22/7/2025 | José María Sandoval Espinosa
| REQ010-4 Enviar correos recordatorios a fin de alertar si un documento esta por vencer o necesita modificaciones | 0.1 | Lun 21/7/2025 | Mar 22/7/2025 | José María Sandoval Espinosa
| Testeo del 3er Sprint | 0.1 | Vie 25/7/2025 | Sab 26/7/2025 | Jhaldry Peñaherrera
Quinta reunion |  | 1 | Mar 22/7/2025 | Sab 26/7/2025 | Todos